Дорожная карта мероприятий МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятия  | Сроки исполнения/ исполнитель  | Результат  |
| 1. Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 1  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | апрель 2022/ *директор*  | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.  |
| 2  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО  | август 2022/ *зам. дир по УВР*  | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО  |
| 3  | Проведение классных родительских собраний в 1-8-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО  | август 2022/ *классные* *руководители* *1-8 классов*  | Протоколы классных родительских собраний в 1-8-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО  |
| 4  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  | март-август 2022*директор*  | Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО  |
| 5  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда  | март 2022/ *завхоз* | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | Ежегодно до 1 сентября  | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников  |
| 7 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО  | Ежегодно до 1 апреля  | Аналитическая справка замдиректора по УВР.  |
| 8  | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО  | 2022-2023 *зам.дир по УВР*  | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии  |
| 2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 1  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | 2022-2023  | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 2  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО  | 2022-2023  | Протоколы ШМО, ПС  |
| 3  | Внесение изменений в программу развития школы  | До 01.09.2022  | Приказ о внесении изменений в программу развития школы  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4  | Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)  | По необходимости  | Устав школы  |
| 5  | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО  | апрель-август 2022  | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 6  | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации  | До 01.09.2022  | Должностные инструкции  |
| 7  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО  | До 01.09.2022  | Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД  |
| 8  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО  | До 01.09.2022  | Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД  |
| 9  | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД  | До 31.08.2022  | Протокол ПС Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  | До 31.08.2022  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана. |
| 11 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  | ежегодно  | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка  |
| 12  | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями  | До 01.09.2022  | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями  |
| 13  | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО  | До 01.09.2022  | Протокол ПС Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО  |
| 3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 1  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | До 01.09.2022  | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы  |
| 2  | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических  | По необходимости  | План методических семинаров вну тришкольного повышения  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | работников школы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО  |  | квалификации педагогических работников школы  |
| 3  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом  | В течение учебного года  | Протоколы заседаний ПС  |
| 4  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  | Весь период  | Аналитическая справка замдиректора по УР и ВР  |
| 5  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО  | Весь период  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО  |
| 6  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО  | Весь период  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО  |
| 7  | Формирование плана ВСОКО в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  | Весь период  | План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО  |
| 4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 1  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | апрель 2022  | Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 2  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Весь период  | Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 3  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой  | Ежегодно до 01.09  | План курсовой подготовки  |
|  | подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО  |  |  |
| 4  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год  | Ежегодно до 01.09  | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год  |
| 5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 1  | Размещение на сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | 2022-2023  | Сайт школы   |
| 2  | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | 2022-2023  | Сайт школы, информационный стенд школы  |